**Дорожная карта проекта «Контрактный управляющий. Дорогу молодым»**

**на 2022-2023 гг. (студенты выпускных курсов/5 лет от получения первого образования)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Содержание*** | ***Сроки проведения*** | ***Ответственный исполнитель*** |
| Рассылка информационных писем в ВУЗы | сентябрь 2022 года | ЦПОЗ |
| Назначение ответственного исполнителя ВУЗа | сентябрь 2022 года | ВУЗ |
| Информирование потенциальных участников проекта путем размещения информации о проекте в сети Интернет (сайт ЭП РТС-тендер, Комитет СК по госзакупкам, сайты ВУЗов), а также на информационных стендах и экранах ВУЗов | сентябрь – октябрь 2022 года | Подготовка информационных материалов - ООО «РТС-тендер», ЦПОЗ.  Размещение информационных материалов – ответственные исполнители ВУЗов |
| Рассылка студентам личных информационных писем | октябрь 2022 года | ЦПОЗ |
| Проведение информационных встреч со студентами (ВКС).  Регистрация участников проекта  Формирование списка участников проекта | октябрь 2022 года | ООО «РТС-тендер», ЦПОЗ,  ответственные представители ВУЗов |
| Организация доступа участников проекта к дистанционному курсу обучения | с 17.10.2022 | ООО «РТС-тендер» |
| Прохождение дистанционного курса обучения участниками проекта (1 этап) |  |  |
| Изучение 1 раздела «[Основы контрактной системы](https://profizakupok.ru/course/view.php?id=275#section-2)» | до 24 октября 2022 года |  |
| Разбор сложных вопросов (ВКС) (с приглашенными представителями ГРБС) | каждый понедельник с 17 часов | ЦПОЗ+ онлайн |
| Изучение 2 раздела «[Законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок](https://profizakupok.ru/course/view.php?id=275#section-3)» | до 31 октября 2022 года |  |
| Изучение 3 раздела «[Планирование и обоснование закупок](https://profizakupok.ru/course/view.php?id=275#section-4)» | до 07 ноября 2022 года |  |
| Проведение деловой игры с применением практических заданий | 07 ноября 2022 года | ООО «РТС-тендер», ЦПОЗ, ответственные представители ВУЗов |
| Изучение 4 раздела «[Осуществление закупок](https://profizakupok.ru/course/view.php?id=275#section-5)» | до 21 ноября 2022 года |  |
| Проведение деловой игры с применением практических заданий |  | ООО «РТС-тендер», ЦПОЗ, ответственные представители ВУЗов |
| Изучение 5 раздела «[Контракты](https://profizakupok.ru/course/view.php?id=275#section-6)» | до 05 декабря 2022 года |  |
| Проведение деловой игры с применением практических заданий (практический пошаговый алгоритм закупки) |  | ООО «РТС-тендер», ЦПОЗ, ответственные представители ВУЗов |
| Изучение 6 раздела «[Мониторинг, аудит и контроль в сфере закупок. Общественный контроль и общественное обсуждение закупок](https://profizakupok.ru/course/view.php?id=275#section-7)» | до 12 декабря 2022 года |  |
| Обработка результатов тестирования по итогам дистанционного обучения  Уведомление участников проекта о дальнейших мероприятиях | до 14 декабря 2022 года | ООО «РТС-тендер»,  ЦПОЗ |
| Выдача участникам проекта практических заданий (2 этап) | 14.12.2022 | ООО «РТС-тендер»,  ЦПОЗ |
| Подведение итогов выполнения практических заданий, формирование списка финалистов проекта | 16.01.2023 | ООО «РТС-тендер»,  ЦПОЗ |
| Выдача финалистам проекта тем для творческих работ (3 этап) | 16.01.2023 | ЦПОЗ |
| Подготовка финалистами проекта творческих работ | до 30.01.2023 |  |
| Публичная защита творческой работы, подведение итогов, определение победителей проекта | до 06.02.2023 | Комитет СК по госзакупкам, ООО «РТС-тендер», ЦПОЗ |
| Награждение победителей проекта | февраль-март 2023 | Комитет СК по госзакупкам , ООО «РТС-тендер», , ЦПОЗ |