**Дорожная карта проекта «Контрактный управляющий. Дорогу молодым»**

**на 2024-2025 гг. (студенты выпускных курсов/5 лет от получения первого образования)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Содержание*** | ***Сроки проведения*** | ***Ответственный исполнитель*** |
| Рассылка информационных писем в ВУЗы | август-сентябрь, 2024 год | ЦПОЗ |
| Назначение куратора от ВУЗа | сентябрь, 2024 год | ВУЗы |
| Информирование потенциальных участников проекта путем размещения информации о проекте в сети Интернет (сайт ЭП РТС-тендер, Комитет СК по госзакупкам, сайты ВУЗов), а также на информационных стендах и экранах ВУЗов | сентябрь – октябрь, 2024 год | Подготовка информационных материалов - ООО «РТС-тендер», ЦПОЗ.  Размещение информационных материалов – кураторы от ВУЗов |
| Проведение информационных встреч со студентами | 9-10 октября 2024 года | ООО «РТС-тендер», ЦПОЗ,  кураторы от ВУЗов |
| Регистрация участников проекта  Формирование списка участников проекта | до 31 октября 2024 года | ООО «РТС-тендер», ЦПОЗ,  кураторы от ВУЗов |
| Организация доступа участников проекта к дистанционному курсу обучения | с 09 октября 2024 года | ООО «РТС-тендер» |
| **1 этап**  Прохождение дистанционного курса обучения участниками проекта |  |  |
| Изучение 1 раздела «[Основы контрактной системы](https://profizakupok.ru/course/view.php?id=275#section-2)» | до 05 ноября 2024 года |  |
| Изучение 2 раздела «[Законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок](https://profizakupok.ru/course/view.php?id=275#section-3)» | до 12 ноября 2024 года |  |
| Изучение 3 раздела «[Планирование и обоснование закупок](https://profizakupok.ru/course/view.php?id=275#section-4)» | до 19 ноября 2024 года |  |
| Практическое занятие | 18-19 ноября 2024 года | ЦПОЗ, кураторы от ВУЗов |
| Изучение 4 раздела «[Осуществление закупок](https://profizakupok.ru/course/view.php?id=275#section-5)» | до 03 декабря 2024 года |  |
| Деловая игра с применением практических заданий | 03-06 декабря 2024 года | ООО «РТС-тендер», ЦПОЗ, кураторы от ВУЗов |
| Изучение 5 раздела «[Контракты](https://profizakupok.ru/course/view.php?id=275#section-6)» | до 10 декабря 2024 года |  |
| Изучение 6 раздела «[Мониторинг, аудит и контроль в сфере закупок. Общественный контроль и общественное обсуждение закупок](https://profizakupok.ru/course/view.php?id=275#section-7)» | до 17 декабря 2024 года |  |
| Обработка результатов тестирования по итогам дистанционного обучения.  Уведомление участников проекта о дальнейших мероприятиях | до 20 декабря 2024 года | ООО «РТС-тендер»,  ЦПОЗ |
| **2 этап**  Выдача участникам проекта практических заданий 2 этапа | 23 декабря 2024 года | ООО «РТС-тендер»,  ЦПОЗ |
| Проведение деловой игры с применением практических заданий (практический пошаговый алгоритм закупки) | 23-31 января 2025 года | ООО «РТС-тендер», ЦПОЗ, кураторы от ВУЗов |
| Подведение итогов выполнения практических заданий, формирование списка финалистов проекта | 03 февраля 2025 года | ООО «РТС-тендер»,  ЦПОЗ |
| **3 этап**  Выдача финалистам проекта тем для творческих работ | 03 февраля 2025 года | ЦПОЗ |
| Подготовка финалистами проекта творческих работ | до 24 февраля 2025 года |  |
| Публичная защита творческой работы, подведение итогов, определение победителей проекта | 24-27 февраля 2025 года | Комитет СК по госзакупкам, ООО «РТС-тендер», ЦПОЗ |
| Награждение победителей проекта | март-апрель, 2025 года | Комитет СК по госзакупкам , ООО «РТС-тендер», , ЦПОЗ |